Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ №5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Грановская

22.09.2016

Дорожная карта

организации и проведения единого государственного экзамена в МБОУ СОШ № 5 в 2017году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Мероприятия | **Сроки** | | **Ответственные**  **лица** |
| **I. Нормативно-правовое сопровождение** | | | | |
| 1. | Обеспечение учителей федеральными, региональными нормативно-правовыми документами, инструктивными и методическими материалами по подготовке и проведению ЕГЭ | октябрь-май  (2016-2017) | | Кудрявцева Н.А. |
| 2. | Подготовка школьных организационных документов по подготовке и проведению ЕГЭ | в течение года | | Кудрявцева Н.А. |
| **II. Организационное сопровождение** | | | | |
|  | Участие в районных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | весь период | Кудрявцева Н.А. | |
|  | Обеспечение функционирования страниц школьного сайта по вопросам ЕГЭ и регулярное их обновление | весь период | Кудрявцева Н.А.  Кардовская В.С. | |
|  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, выпускников, родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе:  - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;  - о проведении итогового сочинения;  - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;  - о сроках проведения ГИА;  -о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА;  -об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к ЕГЭ;  - о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов (шпаргалок);  - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | октябрь2016 –апрель 2017 | Кудрявцева Н.А.  Классный руководитель Асланова А.С. | |
|  | Осуществление классификации затруднений по результатам КДР. Подготовка методических рекомендаций для ОУ по повышению уровня предметной обученности школьников | ноябрь 2016-апрель 2017 | Руководители РМО, | |
|  | Разработка плана по повышению качества подготовки к ЕГЭ в 2017 году | октябрь | Кудрявцева Н.А.  Учителя-предметники | |
|  | Формирование школьной базы данных ЕГЭ и ГВЭ выпускников | октябрь 2016 | Кудрявцева Н.А., Асланова А.С. | |
|  | Сбор информации о выпускниках с хроническими заболеваниями | апрель 2016 | Асланова А.С.. | |
|  | Формирование списков организаторов ППЭ. | в течение года | Кудрявцева Н.А. | |
|  | Организация работы со слабоуспевающими выпускниками 11 классов (по отдельному плану) | октябрь 2016 -май 2017 | Кудрявцева Н.А.  Учителя-предметники | |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками XI классов по подготовке к ЕГЭ (по отдельному плану) | октябрь 2016 –март 2017 | Кудрявцева Н.А. | |
|  | Мониторинг эффективности информационно-разъяснительной работы в школе | весь период | Кудрявцева Н.А. | |
|  | Организация работы с одаренными выпускниками | ноябрь 2016-май 2017 | Учителя-предметники | |
|  | Организация мониторинга качества образования на основе результатов репетиционных тестирований, промежуточной аттестации и результатов пробного ЕГЭ | в течение года | Кудрявцева Н.А. | |
|  | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам:  -изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2017 года, спецификаций, кодификаторов;  -критериев оценивания работ;  -изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ. | октябрь-декабрь 2016 | Руководители ШМО | |
|  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края | до 31 января  2017 | Руководители ОУ | |
|  | Психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ | в течение года | Педагог-психолог Потехина Н.С.. | |
| **III. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ** | | | | |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году | октябрь 2016-май 2017 | | Кудрявцева Н.А.. |
|  | Организация и проведение школьных пробных экзаменов по предметам | декабрь, апрель | | Кудрявцева Н.А., учителя-предметники. |
|  | Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике на муниципальном уровне | апрель 2017г. | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Организация и проведение школьных диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году | в течение года | | Кудрявцева Н.А., учителя-предметники |
|  | Организация и проведение диагностического тестирования выпускников 11 классов в формате приближенном к ЕГЭ с центром образовательных технологий «Ракурс» | январь 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Проведение обучения организаторов ЕГЭ | апрель 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Ознакомление участников ЕГЭ с полученными ими результатами ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ, обеспечение информирования участников ЕГЭ о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ | май -июнь 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
| **IV. Мероприятия по повышению качества подготовки к ЕГЭ** | | | | |
|  | Проведение предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ | сентябрь | | учителя - предметники |
|  | Привлечение учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах. | в течение года | | учителя - предметники |
|  | Организация обучения учащихся в дистанционном режиме, в частности при подготовке к ЕГЭ. | в течение года | | учителя - предметники |
|  | Организация работы обучающихся с открытым банком заданий, демонстрационными версиями КИМов 2017 года | в течение года | | учителя - предметники |
|  | Рекомендации учащимся к посещению межшкольных факультативов по учебным предметам, выбранным для сдачи ЕГЭ. | в течение года | | учителя - предметники |
|  | Участие в вебинарах, проводимых ГБОУ ИРО КК | в течение года | | Кудрявцева Н.А.,  учителя - предметники |
|  | Проведение мониторинга успеваемости в 9-х, 11 классах по математике и русскому языку. | в течение года | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Часы контроля с учителями предметниками по вопросам подготовки к ЕГЭ в 2017 году | в течение года | | Нудрявцева Н.А. |
| **V. Контроль за подготовкой к проведению ЕГЭ** | | | | |
|  | Осуществление контроля за работой учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году | ноябрь 2016-  май 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Мониторинг эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации | весь период | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Анкетирование по вопросам информированности выпускников 11 классов о порядке проведения государственной итоговой аттестации и особенностях проведения ЕГЭ в 2017 году | декабрь 2016-январь 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
|  | Собеседование с классным руководителями и учителями предметниками по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2017 году | декабрь 2016  февраль 2017,  апрель 2017, | | Кудрявцева Н.А. |
| **VI. Организация системы общественного наблюдения** | | | | |
|  | | | | |
| 1. | Формирование списка общественных наблюдателей:  -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ,  - представление в УО списка общественных наблюдателей | до 20 марта 2017г. | | Кудрявцева Н.А. |
| 2. | Проведение обучения общественных наблюдателей | март 2017-  апрель 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
| **VII. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ** | | | | |
| 1. | Анализ результатов итоговой аттестации в 2015-2016 учебномс году | август 2016 | | Кудряцева Н.А. |
| 2. | Анализ планов учителей по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку XI классов 2016 - 2017 учебного года. | декабрь 2016 | | Кудрявцева Н.А., руководители ШМО |
| 3. | Анализ результатов КДР | ноябрь-апрель  (2016-2017) | | Руководи-тели ШМО |
| 4. | Составление аналитической справки по результатам ЕГЭ 2017 года | Июль-август 2017 | | Кудрявцева Н.А. |
| 5. | Совещание с учителями по итогам проведения ЕГЭ в 2017 году | август 2017г | | Кудрявцева Н.А. |

Заместитель директора по УВР Н.А. Кудрявцева